## Sheet1
Financial Analysis for TalkAId
Created by:PASTORE-LAURINO |  | Date: 16/10/2023
Discount rate | 8%
Assume the project is completed in Year 0 |  |  | Year
| 0 | 1 | 2 | 3 | Total
Costs | 158300 | 25000 | 25000 | 30000
Discount factor | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Discounted costs | 158300 | 23250 | 21500 | 23700 | 226750
Benefits | 48000 | 108000 | 120000 | 120000
Discount factor | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Discounted benefits | 48000 | 100440 | 103200 | 94800 | 346440
Discounted benefits - costs | -110300 | 77190 | 81700 | 71100 | 119690 | NPV
Cumulative benefits - costs | -110300 | -33110 | 48590 | 119690
ROI | 52.79%
Payback in Year 2
Assumptions
Costs
PM (25 euro/ora) | 36000 |  | Si considera il lavoro di due PM 6 ore al giorno per 6 mesi
Staff(15 euro/ora) | 64800 |  | SI considera il lavoro di 6 sviluppatori per 6 mesi
Licenze software | 0
Costi operativi (server, hosting, dominio) anno 0 | 7500
Costi operativi (server, hosting, dominio) anno 1 | 10000
Costi operativi (server, hosting, dominio) anno 2 | 10000
Costi operativi (server, hosting, dominio) anno 3 | 15000
Costi di manutenzione (dopo anno 0) | 15000
Studi clinici e approvazioni | 50000
Costo anno 0 | 158300
Costo anno 1 | 25000
Costo anno 2 | 25000
Costo anno 3 | 30000
Benefici
Abbonamento mensile (20 euro/paziente) (anno 0) | 48000 |  | Si considera il servizio in abbonamento e viene sottoscritto ogni abbonamento mensile al costo di 20 euro, si prospettano 400 pazienti anno 0
Abbonamento mensile (20 euro/paziente) (anno1) | 108000 |  | Si considera il servizio in abbonamento e viene sottoscritto ogni abbonamento mensile al costo di 20 euro, si prospettano 450 pazienti anno
Abbonamento mensile (20 euro/paziente) (anno 2) | 120000 |  | Si considera il servizio in abbonamento e viene sottoscritto ogni abbonamento mensile al costo di 20 euro, si prospettano 500 pazienti anno 2
Abbonamento mensile (20 euro/paziente) (anno 3) | 120000 |  | Si considera il servizio in abbonamento e viene sottoscritto ogni abbonamento mensile al costo di 20 euro, si prospettano 500 pazienti anno 3