## Questionario TALKAID
Informazioni cronologiche | I tempi di realizzazione sono sembrati realistici? | Lo scheduling delle attività è risultato chiaro? | Pensi che avere un meeting a settimana è stata una cosa positiva o negativa? | Reputi sia stato positivo l'utilizzo della metodologia SCRUM per la fase implementativa? | Come reputi la gestione del versioning di GitHub ? | Cosa ne pensi di Trello ? | Cosa ne pensi dell'esperienza di utilizzo di Discord? | Qual è stato l'ostacolo più grande incontrato durante il progetto? Come lo hai superato? Hai avuto il supporto dei tuoi PM? | Un breve commento sulla tua esperienza. | Come ti sei trovato a lavorare in gruppo? | Come valuti la gestione del progetto da parte dei tuoi PM? | È stato facile rapportarsi con i PM? | Chi è il tuo PM preferito? | Da una valutazione alla tua esperienza | Qual è stata la vostra impressione generale sulla riuscita del progetto? | Cosa avete imparato da questo progetto? | Cosa ricorderete di più di questo progetto?
2024/01/20 4:44:00 PM CET | No | 3 | Positiva | 1 | 5 | 3 | 5 | Unit Testing risolto grazie a ricerche varie su internet. | Buona | 4 | 3 | 4 | Nicola | 3 | 4 | Gestione migliore del tempo | L'utilizzo di GitHub
2024/01/20 4:48:39 PM CET | SI | 4 | Positiva | 3 | 5 | 5 | 5 | Non essendo lavoratori a tempo pieno non è garantita la presenza in orari e giorni prestabiliti, pertanto bisogna sperare molto che tutti i membri del progetto siano sufficientemente bravi da comprendere lo stato di avanzamento del progetto basandosi dai riferimenti disseminati su Notion, Trello e le issue di GitHub oltre che dei canali di comunicazione. | Molto soddisfatto e fiero di aver usato GitHub in maniera egregia | 4 | 5 | 5 | Nicola | 5 | 5 | Ho scoperto il limite della mia pazienza. | Avere un database accessibile a tutti i membri risparmia molto tempo e soprattutto è divertente quando si effettuano delle prove in coppia dove uno aggiunge o modifica dei record e l'altro li utilizza sul sito, semplificando il lavoro.
2024/01/20 5:13:56 PM CET | SI | 5 | Positiva | 5 | 5 | 5 | 5 | Cercare di stare al passo con gli esami e' stato molto difficile, avendo assegnato alcuni task e gestendo meglio gli orari e' stato tranquillo | Molto tranquilla | 5 | 5 | 5 | Carmine | 5 | 5 | Come si dovrebbe lavorare in team | Che un team che collabora e lavora in modo equo e' un team ottimale
2024/01/20 5:37:27 PM CET | SI | 5 | Positiva | 4 | 4 | 5 | 5 | Lavorare con persone con diverse capacità, superato con la diversificazione dei compiti | Alquanto piacevole e impegnativa | 3 | 5 | 5 | Nicola | 3 | 5 | Servono diverse persone per un unico scopo | La mole di lavoro
2024/01/20 5:40:52 PM CET | SI | 4 | Positiva | 5 | 5 | 5 | 5 | La grandezza dell'intero progetto, all'inizio l'ho un po' sottovalutata, fortunatamente tra PM e TEAM MEMBER, siamo riusciti a superarlo | È stata molto formativa ed istruttiva, una piccola simulazione del reale mondo del lavoro. | 5 | 5 | 5 | Nicola | 5 | 5 | Il lavorare per bene in un gruppo | Tutto, dalle lacrime al sudore alle risate. Un'esperienza completa
2024/01/20 11:30:13 PM CET | SI | 5 | Positiva | 4 | 5 | 4 | 5 | L'ostacolo più grande, specialmente all'inizio è stato l'approcciarsi su un compito su cui lavorare come una squadra, ognuno singoli task individuali indipendenti; ma fortunatamente l'organizzazione tramite le piattaforme utilizzate e i meeting con i pm hanno reso tutto ciò molto più semplice. | Questo progetto era molto grande e complicato rispetto ai proggetti affrontati nei corsi precedenti, ma questo ha reso lo sforzo individuale anche più interessante vedendo il lavoro finale che è uscito fuori | 4 | 4 | 5 | Carmine | 4 | 4 | Più esperienza nel lavoro di squadra e nuove piattaforme come github e intelij | l'impegno messo nel raggiunge tutti il risultato finale