## Foglio1
ID | Rango | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di Contingenza | Probabilità | Impatto | Data individuazione | Status
R1 | - | Abbandono del progetto da parte di un team member | Organizzativo | Non esiste alcun vincolo, dunuqe ogni team memebr è libero di partecipare o meno al progetto. | Il team memebr non è coinvolto. Il team member decide di abbandonare gli studi. | Creare un gruppo unico e compatto, comunicare e intercettare malumori. | Riassegnare i task. Informare il Top Manager del progetto. | Molto basso | Catastrofico | 2023-12-03 | Chiuso
R2 | - | Mancato rispetto delle scadenze | Organizzativo | Non è stata fatta una corretta stima sulle tecmpisti he di un task. Uno o più team member hanno mancato la consegna. | Chiusura di un task oltre la data di scadenza. | Ricordare, ad ogni incontro, le scadenze. Supportare i team member durante il lavoro con i task. | Riassegnare i task. | Bassa | Grave | 2023-12-03 | Chiuso
R3 | - | Assenza di un team memebr ad una riunione pianificata | Organizzativo | Malesseri o impegni del team member. Comunicazione della riunione avvenuta con scarso preavviso. | Eventuali impegni. | Pianificare le riunione con almeno una settimana di anticipo così da consetire a tutti i membri di orgnizzarsi al fine di presenziare. | Al temrine della riunione, il team member viene informato di quanto discusso e deciso. | Media | Tollerabile | 2023-12-03 | Chiuso
R4 | - | Sessioni di esami sottraggono tempo alle attività di progetto. | Organizzativo | Sessioni di esami pianificati durante le attività di progetto. | Uno o più team member sono impegnati con l'esame. | Comunicare con largo anticipo i giorni di sessione. | Riassegnare le attività ed eventualemente snellirle. | Media | Grave | 2023-12-03 | Chiuso
R5 | - | Scarse capacità comunicative di uno o più team member. | Organizzativo | Uno o più team member non sono coinvolti nel progetto, non nuntrono spiccato interesse o non hanno compreso le finalità. | Uno o più team member non partecipa in modo costruttivo al progetto. | Coinvolgere i team member durante le riunioni e le assegnazioni dei task. | Durante le riunioni, promuovere attività di unione ed integrazione. | Bassa | Grave | 2023-12-03 | Chiuso
R6 | - | Incomprensione sulle attività da svolgere per l'adempimento del task assegnato. | Organizzativo | Il task non è stato sufficientemente trattato e approfondito durante la riunione. | Uno o più team members mostrano insicurezza sulle attività da svolgere che gli sono state assegnate. | Promuovere attività di approfondimento delle attività da svolgere durante le riunioni. | Durante l'assegnazione dei tesk., promuovere attività volte a comunicare in modo chiaro le attività da svolgere. | Media | Tollerabile | 2023-12-03 | Chiuso
R7 | - | Scarsa capacità gestionale ed organizzativa dei PM. | Organizzativo | Poca preparazione e primo approccio alla materia per i PM. | Uno o più team members mostrano insoddisfazione e/o confusione sull'assegnazione dei task. | Promuovere incontri e comunicazione tra i PM. Coinvolgere e informare i team members. | Rallentare l'attività di assegnazione dei task e raccgoliere feedback tra i team members. | Bassa | Grave | 2023-12-03 | Sotto controllo
R8 | - | Individuazione errata delle attività da far svolgere ai team members. | Organizzativo | Poca preparazione e primo approccio alla materia per i PM. | Uno o più team members mostrano insoddisfazione sulle attività da svolgere. | Promuovere incontri e comunicazione tra i PM. Coinvolgere e informare i team members. | Rallentare l'attività di indivudazione delle attività da assegnare ai tream members. | Bassa | Grave | 2023-12-03 | Sotto controllo
R9 | - | Distribuzione errata dei carichi di lavoro. | Organizzativo | Poca preparazione per i PM. Mancanza di comunicazione tempestiva sulle difficoltà da parte dei team members. | Uno o più team members mostrano insoddisfazione e difficoltà sull'adempimento dei task assegnati. | Promuovere la comunicazione attiva tra PM e team members. | Riassegnare le attività ed eventualemente snellirle. | Bassa | Grave | 2023-12-03 | Chiuso
R10 | - | Carenza di skills necessarie per la redazione della documentazione. | Tecnologico | Poca o scarsa preparazione da parte dei team members in materia di Ingegneria del Software. | Uno o più team members mostrano difficoltà nella compresione e nella redazione della documentazione. | Promuovere incontri che mirino a comunicare come redarre la documentazione e favorire la collaborazione. | Promuovere incontri chiarificatori con i team members. | Media | Grave | 2023-12-03 | Sotto controllo
R11 | - | Carenza di skills necessarie per la creazione del modulo di AI. | Tecnologico | Poco o scarsa preparazione dei team members per la realizzazione di documenti e del modulo di AI. | Uno o più team members mostrano insicurezza sulle attività legate alla realizzazione del modulo di AI. | Informare i team members delle difficoltà e promuovere incontri con il professore del corso di FIA. | Promuovere incontri chiarificatori con i team members. | Media | Grave | 2023-12-03 | Sotto controllo
R12 | - | Scarca conoscenza dei prodotti software necessari per la redazione di documentazione e grafici. | Tecnologico | Poca o scarca conoscenza dei programmi e dei tools utili alla realizzazione di documenti e grafici. | Uno o più team members mostrano insicurezza sull'utilizzo di programmi e tools utili alla redazione della documentazione e dei grafici. | Promuovere incontri e supportare i team members durante la fase di stesura. | Riassegnare l'attività di stesura al/ai team member/s. | Molto bassa | Tollerabile | 2023-12-03 | Chiuso
R13 | - | Scarca conoscenza dei prodotti software necessari per l'implementazione. | Tecnologico | Poca o scarsa conoscenza dei programmi necessari per l'implementazione. | Uno o più team membres mostrano insicurezza e dubbi sui programmi da utilizzare per lo sviluppo. | Promuovere la collaborazione e l'affiancamento tra i team members. | Promuovere l'utilizzo di programmi conosciuti e l'affiancamento tra i team members. | Molto bassa | Grave | 2023-12-03 | Chiuso
R14 | - | Scelta errata delle tecnologie da utilizzare per l'implementazione. | Tecnologico | Poca o scarsa conoscenza degli ambienti e delle tecnologie da parte dei team members. | Uno o più team members mostrano dubbi e difficoltà sulle tecnologie da utilizzare per lo sviluppo. | Promuovere la collaborazione e l'affiancamento tra i team members. | Promuovere l'utilizzo di tecnologie e tools conosciuti e l'affiancamento tra i team members. | Molto bassa | Grave | 2023-12-03 | Chiuso
R15 | - | Scara conoscenza dell'ambiente di repository GIT. | Tecnologico | Poco o scarsa conoscenza dell'ambiente GIT per il coordinamento del progetto. | Uno o più team members mostrano difficoltà con l'approcciarsi all'ambiente GIT. | Promuovere la collaborazione e l'affiancamento tra i team members. | Promuovere incontri volti al chiarimento di dubbi sulla tecnologia GIT. | Bassa | Grave | 2023-12-03 | Chiuso
R16 | - | Individuazione errata dei requisiti. | Documentazionale | Mancata compresione degli obiettivi di progetto. | Uno o più requisiti individuati non corrispondono agli obiettivi di progetto. | Promuovere una correzione attiva tra tutti i membri del team. | Promuovere incontri per l'analisi e la correzione dei requisiti. | Bassa | Catastrofico | 2023-12-03 | Sotto controllo
R17 | - | Incompresione su scopo ed obiettivi di progetto. | Documentazionale | Scarsa comunicazione di obiettivo e scopo di progetto durante i primi incontri con il team. | Uno o più team members mostrano difficoltà e dubbi durante i lavori di progetto. | Promuovere incontri volti ad a sciogliere dubbi ed incertezze. | Durante le riunioni, promuovere attività di controllo e coordinamento tra i membri del team. | Media | Grave | 2023-12-03 | Sotto controllo
R18 | - | Inserimento o modifica di requisiti. | Documentazionale | La documentazione prodotto non rispecchia a pieno obiettivi e scopo di progetto. | Uno o più team membres mostrano dubbi sulla comprensione degli obiettivi di progetto. | Durante le riunioni, promuovere attività volte a verificare le conoscenze dei team members sul progetto. | Promuovere incontri volti ad individuare eventuali errori commessi in fase di individuazione degli obiettivi. | Mediaa | Grave | 2023-12-03 | Sotto controllo
R19 | - | Scarsa qualità degli artefatti prodotti. | Documentazionale | Uno o più team members mostrano poca o scarsa conoscenza del progetto, degli obiettivi e dei suoi requisiti. | Gli arteffati non rispondono agli obiettivi di progetto. Gli arteffati sono poco chiari. | Promuovere attività di incontro e revisione degli artefatti durante al stesura. | Promuovere attività di revisione degli artefatti. | Bassa | Grave | 2023-12-03 | Sotto controllo
R20 | - | Scarsa conoscenza delle tecnologie da utilizzare per lo sviluppo. | Tecnologico | Uno o più team members mostrano poca o scarca sicurezza durante le fasi di sviluppo. | Uno o più team members mostrano poca o scarca conoscenza delle tecnologie scelte per lo sviluppo. | Promuovere attività di incontro volte ad inviduare le tecnologie da utilizzare e di allineamento delle conoscenze dei team members. | Promuovere la collaborazione e il supporto tra i team members. | Bassa | Grave | 2023-12-04 | Sotto controllo