## Foglio1
WBS | Nome attività | Durata | Lavoro | Inizio | Fine | Predecessori | Costi
1 | TalkAId | 71 g | 228h | 2023-10-16 | 2024-01-22 |  | 3420
1.1 | Requirement Elicitation and Analysis | 26 g | 59h | 2023-10-16 | 2023-11-20 |  | 885
1.1.1 | Requirement Elicitation | 7 g | 27h | 2023-11-04 | 2023-11-13 |  | 405
1.1.1.1 | Stesura RF | 7 g | 8h | 2023-11-04 | 2023-11-13 |  | 120
1.1.1.2 | Stesura RNF | 6 g | 6h | 2023-11-06 | 2023-11-13 |  | 90
1.1.1.3 | Scenari | 6 g | 7h | 2023-11-06 | 2023-11-13 |  | 105
1.1.1.4 | Casi d'uso | 6 g | 6h | 2023-11-06 | 2023-11-13 |  | 90
1.1.2 | Requirement Analysis | 6 g | 32h | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 1.1.1 | 480
1.1.2.1 | Class diagram | 6 g | 5h | 2023-11-13 | 2023-11-20 |  | 75
1.1.2.2 | Sequence diagram | 6 g | 5h | 2023-11-13 | 2023-11-20 |  | 75
1.1.2.3 | Activity diagram | 6 g | 6h | 2023-11-13 | 2023-11-20 |  | 90
1.1.2.4 | Statechart diagram | 6 g | 5h | 2023-11-13 | 2023-11-20 |  | 75
1.1.2.5 | Mockup | 6 g | 5h | 2023-11-13 | 2023-11-20 |  | 75
1.1.2.6 | Navigation path | 6 g | 6h | 2023-11-13 | 2023-11-20 |  | 90
1.2 | System Design | 9 g | 26h | 2023-11-20 | 2023-11-30 |  | 390
1.2.1 | Identificazione design goals e trade-offs | 2 g | 5h | 2023-11-20 | 2023-11-30 |  | 75
1.2.2 | Architettura del sistema | 2 g | 6h | 2023-11-20 | 2023-11-30 |  | 90
1.2.3 | Decomposizione del sistema | 7 g | 6h | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 1.2.2 | 90
1.2.4 | Identificazione dati persistenti | 9 g | 3h | 2023-11-20 | 2023-11-30 |  | 45
1.2.5 | Identificazione vincoli di sicurezza | 9 g | 3h | 2023-11-20 | 2023-11-30 |  | 45
1.2.6 | Identificazione servizi dei sottosistemi | 9 g | 3h | 2023-11-20 | 2023-11-30 |  | 45
1.3 | System Testing Design | 6g | 15h | 2023-11-30 | 2023-12-07 |  | 225
1.3.1 | Identificazione test funzionali | 3g | 8h | 2023-11-27 | 2023-11-29 |  | 120
1.3.2 | Test case specification | 3g | 7h | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 1.3.1 | 105
1.4 | Consegna intermedia | 1g | 1h | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1.1. 1.2, 1.3 | 15
1.5 | Object Design | 6g | 21h | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 1.2 | 315
1.5.1 | Identificazione trade-off | 6g | 3h | 2023-12-07 | 2023-12-14 |  | 45
1.5.2 | Suddivisione in package | 6g | 5h | 2023-12-07 | 2023-12-14 |  | 75
1.5.3 | Identificazione interfacce | 6g | 4h | 2023-12-07 | 2023-12-14 |  | 60
1.5.4 | Identificazione tecniche di riutilizzo | 6g | 9h | 2023-12-07 | 2023-12-14 |  | 135
1.5.4.1 | Identificazione componenti off-the-shell | 6g | 3h | 2023-12-07 | 2023-12-14 |  | 45
1.5.4.2 | Design Pattern | 6g | 6h | 2023-12-07 | 2023-12-14 |  | 90
1.6 | Implementazione | 20g | 80h | 2023-12-14 | 2024-01-10 | 1.5 | 900
1.6.1 | GUI | 20g | 25h | 2023-12-14 | 2024-01-10 |  | 375
1.6.2 | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | 20g | 30h | 2023-12-14 | 2024-01-10 |  | 450
1.6.3 | Stesura test per Unit e Integration | 20g | 15h | 2023-12-14 | 2024-01-10 |  | 225
1.6.4 | Storage | 20g | 10h | 2023-12-14 | 2024-01-10 |  | 150
1.7 | Testing | 4g | 15h | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 1.3, 1.6 | 225
1.7.1 | Test case execution | 4g | 6h | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  | 90
1.7.2 | Test incident report | 4g | 6h | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  | 90
1.7.3 | Test summary report | 4g | 3h | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  | 45
1.8 | Release | 5g | 10h | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 1.6, 1.7 | 150
1.8.1 | Manuale installazione | 5g | 3h | 2024-01-15 | 2024-01-19 |  | 45
1.8.2 | Manuale utente | 5g | 3h | 2024-01-15 | 2024-01-19 |  | 45
1.8.3 | Sistema finale | 5g | 3h | 2024-01-15 | 2024-01-19 |  | 45
1.8.4 | Javadoc | 5g | 1h | 2024-01-15 | 2024-01-19 |  | 15
1.9 | Consegna Finale | 1g | 1h | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 | 15