## Matrice RACI
TALKAID | Filomena Ferrucci | Pastore Carmine | Laurino Nicola | Monti Raffaele | Porzio Cristian | Salerno Anna Benedetta | D'Arienzo Michele | Sparno Samuele | Petrillo Luigi Salvatore Pio
Stesura requisiti funzionali | I | C/A | C | R | R | R | R | R | R
Stesura requisiti non funzionali | I | C | C/A | R | R | R | R | R | R
Individuazione degli scenari | I | C/A | C | R | R | R | R | R | R
Stesura casi d'uso | I | C | C/A | R | R | R | R | R | R
Class diagram | I | C/A | C | R | R | R | R | R | R | Responsibility (R): colui che esegue il task.
Sequence diagram | I | C | C/A | R | R | C | C | R | R | Accountability (A): colui che ne risponde, colui che ha la responsabilità. Deve esserci solo un gruppo A per task
Activity diagram | I | C/A | C | R | R | R | R | R | R | Consultation (C): chi deve essere consultato per la realizzazione di un task
Statechart diagram | I | C | C/A | C | R | C | C | C | R | Informed (I): colui che deve essere informato
Mockup | I | C/A | C | R | R | R | R | R | R
Navigational path | I | C | C | R/A | C | C | C | R | R
Identificazione design goals | I | C | C | R | R/A | R | R | R | R
Architettura del sistema | I | C | C | C | C | C | R/A | C | R
Decomposizione del sistema | I | C | C | C | R/A | R | C | C | C
Identificazione dati persistenti | I | C | C | R | R/A | R | R | R | R
Identificazione vincoli di sicurezza | I | C | C | - | - | - | R | R | R/A
Identificazione servizi dei sottosistemi | I | C | C | - | R/A | R | - | - | -
Identificazione test funzionali | I | C | C | - | R/A | R | - | - | R
Test case specification | I | C | C | R/A | R | R | R | R | R
Consegna intermedia | I | R/A | R | C | C | C | C | C | C
Identificazione trade-off | I | C | C | - | R/A | R | - | - | -
Suddivisione in package | I | C | C | - | R | R/A | - | - | -
Identificazione interfacce | I | C | C | - | - | - | R | R/A | -
Identificazione componenti off-the-shell | I | C | C | - | R/A | R | - | - | -
Design Pattern | I | C | C | R/A | - | - | - | - | R
GUI | I | C | C | R | R | R | R/A | R | R
Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | I | C | C | R | R/A | R | R | R | R
Stesura test per Unit e Integration | I | C | C | R | R/A | R | R | R | R
Storage | I | C | C | R | R | R | R | R | R/A
Test case execution | I | C | C | R/A | R | R | R | R | R
Test incident report | I | C | C | R | R | R/A | R | R | R
Test summary report | I | C | C | R | R | R | R | R/A | R
Manuale installazione | I | C | C | R | R/A | - | - | - | -
Manuale utente | I | C | C | - | - | R | R/A | - | -
Sistema finale | I | C | C | R | R/A | R | R | R | R
Javadoc | I | C | C | - | - | - | - | R | R/A
Consegna Finale | I | R/A | R | C | C | C | C | C | C