## First Sprint
Obiettivo | Realizzazione funzionalità principali | SP TOTALI | 26 | Ore totali | 23 | N task | 17
Item id | US | TASK | SP | Responsabile | Ore pianificate | LUN | MAR | MER | GIO | VEN
RF_PU_1 | In quanto utente, voglio modificare il mio profilo. |  | 2 |  | 1.5 | ORE RIMANENTI |  |  |  |  | 23
|  | Realizzazione Front-end area utente |  | Luigi S.P. Petrillo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione Back-end area utente |  | Luigi S.P. Petrillo | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
RF_PU_2 | In quanto utente, voglio recuperare la password se la dimentico. |  | 3 |  | 3 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end |  | Cristian Porzio | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione Back-end |  | Cristian Porzio | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RF_PPT_2 | In quanto logopedista, voglio gestire le patologie dei miei pazienti. |  | 5 |  | 5 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end |  | Samuele Sparno | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione Back-end |  | Samuele Sparno | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
RF_C_2 | In quanto utente, voglio ricevere delle notifiche sugli esercizi da fare. |  | 3 |  | 3 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Back-end |  | Cristian Porzio | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
RF_AS_3 | In quanto logopedista, voglio registrarmi al sistema. |  | 2 |  | 1.5 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end |  | Cristian Porzio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione Back-end |  | Cristian Porzio | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
RF_CEP_1 | In quanto utente, voglio decidere se fornire o no i miei dati per scopi scientifici. |  | 2 |  | 1.5 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end |  | Michele D'Arienzo | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0
|  | Realizzazione Back-end |  | Cristian Porzio | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
RF_AS_1 | In quanto utente, voglio effettuare l’accesso alla piattaforma con le mie credenziali di accesso. |  | 2 |  | 1.5 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end |  | Raffaele Monti | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione Back-end |  | Cristian Porzio | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
RF_AS_2 | In quanto paziente invitato dal logopedista, voglio effettuare la registrazione alla piattaforma. |  | 3 |  | 3 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end |  | Michele D'Arienzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione Back-end |  | Cristian Porzio | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
RF_I_1 | In quanto medico, voglio invitare i miei pazienti all’uso della piattaforma. |  | 3 |  | 3 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end |  | Samuele Sparno | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione Back-end |  | Raffaele Monti | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
TOT | [5 empty] | 13.2 | 7.7 | 3.2 | 2.9 | 2.7

## Second Sprint
Obiettivo | Realizzazione funzionalità principali | SP TOTALI | 23 | Ore totali | 18.5 | N task | 10
Item id | US | TASK | SP | Responsabile | Ore pianificate | LUN | MAR | MER | GIO | VEN
RF_C_3 | In quanto utente, voglio messaggiare con il mio medico. |  | 8 |  | 6.5 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end area utente |  | Cristian Porzio | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0.2 | 0
|  | Realizzazione Back-end area utente |  | Cristian Porzio | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
RF_GA_1 | In quanto logopedista, voglio la possibilità di avere un’agenda dove segnare gli orari liberi e quelli di ufficio. |  | 3 |  | 2.5 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end |  | Michele D'Arienzo | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0
|  | Realizzazione Back-end |  | Michele D'Arienzo | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0
RF_GA_2 | In quanto paziente, voglio prenotare una visita dal mio medico direttamente dal sistema. |  | 5 |  | 4 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end |  | Michele D'Arienzo | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0
|  | Realizzazione Back-end |  | Michele D'Arienzo | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0
RF_FES_1 | In quanto logopedista, voglio approvare gli esercizi che vengono consigliati dall’applicativo. |  | 2 |  | 1.5 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end |  | Michele D'Arienzo | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
|  | Realizzazione Back-end |  | Michele D'Arienzo | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0
RF_GDP_4 | In quanto paziente, voglio eseguire esercizi per migliorare. |  | 5 |  | 4 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end |  | Raffaele Monti | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | Realizzazione Back-end |  | Raffaele Monti | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
TOT |  |  |  |  | 18.5 | 16.2 | 10.7 | 6.4 | 1.7 | 0

## Third Sprint
Obiettivo | Realizzazione funzionalità principali | SP TOTALI | 20 | Ore totali | 14.5 | N task | 10
Item id | US | TASK | SP | Responsabile | Ore pianificate | LUN | MAR | MER | GIO | VEN
RF_GDP_1 | In quanto utente, voglio monitorare i miei progressi. |  | 3 |  | 2.5 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end area utente |  | Anna Benedetta Salerno | 1.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione Back-end area utente |  | Luigi Salvatore Pio Petrillo | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0
RF_GDP_2 | In quanto medico, voglio monitorare i progressi dei miei pazienti. |  | 5 |  | 3.5 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end |  | Samuele Sparno | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
|  | Realizzazione Back-end |  | Samuele Sparno | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
RF_GDP_3 | In quanto utente, voglio vedere un riepilogo dell’esercizio svolto. |  | 2 |  | 1.5 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end |  | Michele D'Arienzo | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
|  | Realizzazione Back-end |  | Michele D'Arienzo | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0
RF_A_1 | In quanto paziente, voglio contribuire a fornire informazioni sull'utilizzo del sistema per il suo miglioramento |  | 5 |  | 3.5 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Back-end |  | Samuele Sparno | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
RF_PPT_1 | In quanto paziente, voglio effettuare esercizi specifici per il mio disturbo. |  | 5 |  | 3.5 | ORE RIMANENTI
|  | Realizzazione Front-end |  | Michele D'Arienzo | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0
|  | Realizzazione Back-end |  | Cristian Porzio | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOT | [5 empty] | 10.7 | 7 | 4.7 | 4.6 | 1

## Grafici
SPRINT 1
| Giorno 0 | GIORNO 1 | GIORNO 2 | GIORNO 3 | GIORNO 4 | GIORNO 5
effort stimato | 23 | 18.4 | 13.8 | 9.2 | 4.6 | 0
effort effettivo | 23 | 13.2 | 7.7 | 3.2 | 2.9 | 2.7
SPRINT 2
| GIORNO 0 | GIORNO 1 | GIORNO 2 | GIORNO 3 | GIORNO 4 | GIORNO 5
effort stimato | 18.5 | 14.8 | 11.1 | 7.4 | 3.7 | 0
effort effettivo | 18.5 | 16.2 | 10.7 | 6.4 | 1.7 | 0
Great Team
Ok - Squadra completa lavoro in tempo e raggiunge obiettivo sprint
SPRINT 3
| GIORNO 0 | GIORNO 1 | GIORNO 2 | GIORNO 3 | GIORNO 4 | GIORNO 5
effort stimato | 14.5 | 11.6 | 8.7 | 5.8 | 2.9 | 0
effort effettivo | 14.5 | 10.7 | 7 | 4.7 | 4.6 | 1