## info
matricola | nome | cognome | istruzioni |  | caselle input project manager
05121-13801 | Cristian | Porzio |  |  | caselle input team
05121-14758 | Anna Benedetta | Salerno |  |  | dati non modificabili
05121-16048 | Raffaele | Monti |  |  | titoli non modificabili
05121-13258 | Michele | D'Arienzo
05121-14302 | Samuele | Sparno
05121-14122 | Luigi Salvatore Pio | Petrillo |  | inserire valori solo nelle caselle di input
password per sbloccare la protezione : protezione
PASSWORD
admin123
lavoratore1
lavoratore2
lavoratore3
lavoratore 4
lavoratore5
lavoratore6

## riassunto
| Porzio | Salerno | Monti | D'Arienzo | Sparno | Petrillo
2023-10-20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2023-10-30 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
2023-11-01 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16667 | 0 | 0.45
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
2023-11-03 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
2023-11-04 | 1 | 0.5 | 1 | 0.16667 | 1.5 | 0
2023-11-05 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.16667 | 0.5 | 0
2023-11-06 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
2023-11-08 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0
2023-11-09 | 0.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0
2023-11-10 | 0.33 | 0.5 | 0.16667 | 0.75 | 0.33 | 1
2023-11-11 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.75 | 0
2023-11-12 | 0.5 | 0.67 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0
2023-11-13 | 0.75 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0.75 | 0
2023-11-14 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1
2023-11-15 | 1 | 0.5 | 0 | 0.75 | 1 | 0.33
2023-11-16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
2023-11-17 | 1 | 0.67 | 3 | 0.5 | 1 | 0
2023-11-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2
2023-11-19 | 1 | 0.67 | 0 | 0.5 | 2 | 0
2023-11-20 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.42
2023-11-24 | 0.67 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
2023-11-25 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0.16667 | 1 | 0
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
2023-11-27 | 1.83 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0
2023-11-28 | 3 | 1.67 | 3.6633 | 0.75 | 1.5 | 0.5
2023-11-29 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2
2023-11-30 | 0.67 | 0.5 | 1.0833 | 0.5 | 0 | 0
2023-12-01 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-02 | 1.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2023-12-03 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-05 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 1.34 | 1
2023-12-06 | 0.16 | 0.5 | 0 | 1 | 1.34 | 0
2023-12-07 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-12-09 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2023-12-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-12-11 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
2023-12-13 | 0 | 1 | 2.25 | 0 | 2 | 0
2023-12-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
2023-12-19 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2023-12-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.5
2023-12-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
2023-12-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
2023-12-27 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 1
2023-12-28 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2
2023-12-29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1
2023-12-30 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 2
2023-12-31 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2
2024-01-01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
2024-01-02 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-01-04 | 0 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5
2024-01-05 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1
2024-01-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0
2024-01-07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0
2024-01-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0
2024-01-10 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
2024-01-11 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0
2024-01-12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
2024-01-14 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1
2024-01-15 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1
2024-01-16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2024-01-17 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2024-01-18 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0 | 1
2024-01-19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
2024-01-20 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-21 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALE | 48.61 | 43.23 | 48.6133 | 48.5033 | 46.78 | 45.37

## statistiche
pagina statistiche
id | numero ore lavoro
05121-13801 | 48.61
05121-14758 | 43.23
05121-16048 | 48.6133
05121-13258 | 48.5033
05121-14302 | 46.78
05121-14122 | 45.37
ore lavoro totali
281.1067

## Porzio
| lavoratore | 05121-13801 | Porzio
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2023-10-20 | meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30 | meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-10-31
2023-11-01 | firma TC, PC, SS |  |  | 0.16667 | 0.17 | 0.17
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04 | RF |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-05 | RNF |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-06 | meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-07 | Scenari |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-08 | UC |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-09 | Class diagram |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-10 | Stesura sistema Proposto |  |  | 0.33333 | 0.33 | 0.33
2023-11-11 | activity diagram SP |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
2023-11-12 | UC Diagram |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-13 | Statechart diagram |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
2023-11-14 | meeting online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-15 | activity diagram SP |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-16 | Revisione RAD |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-17 | Mockup pt.1 |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-18 | Navigation path |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-19 | Mockup pt.2 |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-20 | meeting online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-21
2023-11-22
2023-11-23
2023-11-24 | Design Goal |  |  | 0.66667 | 0.67 | 0.67
2023-11-25 | Design Goal |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.67
2023-11-26
2023-11-27 | meeting in presenza + tradeoffs |  |  | 1.8333 | 1.83 | 1.83
2023-11-28 | Decomposizione in sottosistemi |  |  | 3 | 3 | 3
2023-11-29 | Decomposizione in sottosistemi |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-30 | Aggiunte Sezioni nell'SDD |  |  | 0.66667 | 0.67 | 0.67
2023-12-01
2023-12-02 | Riscritto in forma tabellare i RF |  |  | 1 | 1 | 1
| Aggiunte le User Stories |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
2023-12-03 | Aggiunte sezioni sul TP |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-12-04
2023-12-05 | Aggiunte sezioni sul TP |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16
2023-12-06 | Aggiunte sezioni sul TP |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16
2023-12-07 | Aggiunte sezioni su ODD |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-08
2023-12-09 | Aggiunte sezioni su ODD |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Completato TP |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-10 | Implementazione Sottosistema Registrazione |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-11 | Implementazione Database |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Implementazione Sottosistema Licenza |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
2023-12-12 | Matrice di Tracciabilità |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-13
2023-12-14
2023-12-15
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18
2023-12-19 | Meeting Online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22 | Inizializzazione Branches su github |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Spiegazione uso di GitHub |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-23 | Coding - Pagina Login |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27 | Coding - Pagina Registrazione |  |  | 2 | 2 | 2
2023-12-28 | Meeting Online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-29 | Conding - Pagina Messaggi |  |  | 3 | 3 | 3
2023-12-30 | Stesura ODD |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-31 | Revisione SDD - Sezione 3.2 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-01 | Test di Unità da UT_4.1_1 a 4.1_4 |  |  | 3 | 3 | 3
2024-01-02 | Test di Sistema - Registrazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-03
2024-01-04
2024-01-05 | Revisione ODD |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17 | Stesura TIR e TSR e revisione documenti |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-18 | Meeting Online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-19 | Stesura TIR e TSR e revisione documenti |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-20 | Stesura e revisione documenti |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
2024-01-21 | Meeting Online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25

## Salerno
| lavoratore | 05121-14758 | Salerno
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2023-10-20 | Meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30 | Meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-10-31
2023-11-01 | Firma TC, PC, SS |  |  | 0.16667 | 0.17 | 0.17
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04 | RF |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-05 | RNF |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-06 | Meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-07 | Scenari |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-08 | UC |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-09 | Class Diagram |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-10 | Stesura sistema corrente |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-11 | activity diagram SC |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-12 | UC diagram |  |  | 0.66667 | 0.67 | 0.67
2023-11-13 | Activity diagram SC |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-14 | Meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-15 | Activity diagram SC |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-16 | Revisione RAD |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-17 | Mockup pt.1 |  |  | 0.66667 | 0.67 | 0.67
2023-11-18 | Revisione RAD |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-19 | Mockup pt.2 |  |  | 0.66667 | 0.67 | 0.67
2023-11-20 | Meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-21
2023-11-22
2023-11-23
2023-11-24
2023-11-25 | Design Goal |  |  | 0.33333 | 0.33 | 0.33
2023-11-26
2023-11-27 | Meeting in presenza |  |  | 1.5 | 0 | 0
2023-11-28 | Decomposizione in sottosistemi |  |  | 1.6667 | 1.67 | 1.67
2023-11-29 | Decomposizione in sottosistemi |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-30 | Tradeoff |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-01 | Correzione dizionario dei termini |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.45
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04
2023-12-05 | Continuo TP |  |  | 3 | 3 | 3
2023-12-06 | Continuo TCS |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-07 | Stesura glossario dei termini |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11
2023-12-12 | Matrice di tracciabilità |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-13 | Presentazione power point |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-14 | Meeting online |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-15
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18
2023-12-19
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22
2023-12-23 | Revisione RAD |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27
2023-12-28 | Meeting online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-29 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-30
2023-12-31 | Implementazione |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2024-01-01
2024-01-02 | Implementazione |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2024-01-03
2024-01-04 | Meeting online |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
2024-01-05
2024-01-06
2024-01-07 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-08 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11 | Meeting online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-12 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-13
2024-01-14 | Scrittura esercizi da proporre |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2024-01-15 | ODD revisione |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
2024-01-16 | javadoc |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-17 | Manuale Utente |  |  | 2 | 2 | 2
2024-01-18 | Meeting online |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
2024-01-19 | Testing |  |  | 2 | 2 | 2
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25

## Monti
| lavoratore | 05121-16048 | Monti
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2023-10-20 | Meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30 | Meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-10-31
2023-11-01 | Firma TC |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Firma PC |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Firma SS |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
2023-11-02
2023-11-03 | Logo Vettoriale |  |  | 3 | 3 | 3
2023-11-04 | Requisiti Funzionali |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-05 | Requisiti Non Funzionali |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
2023-11-06 | Meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-07 | Scenari |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-08 | Use Case |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
2023-11-09 | Class diagram |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5
2023-11-10 | Stesura sistema Proposto |  |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
2023-11-11 | Activity Diagram Sistema Proposto |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-12 | Use Case Diagram |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-13 | Statechart Diagram |  |  | 1 | 1 | 1
| Sequence Diagram |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-14 | Meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-15
2023-11-16
2023-11-17 | Mockup |  |  | 3 | 3 | 3
2023-11-18 | Navigation path |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-19
2023-11-20 | Meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-21
2023-11-22
2023-11-23
2023-11-24 | Design Goal |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-25
2023-11-26
2023-11-27 | Meeting in presenza |  |  | 1.5 | 0 | 0
2023-11-28 | Schema ER |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Mapping |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Dizionario dei dati |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
| Architettura Hardware / Software |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
2023-11-29
2023-11-30 | Completamento ER |  |  | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667
| Completamento Mapping |  |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
| Diagramma di Classe ristrutturato |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-01
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04
2023-12-05
2023-12-06
2023-12-07
2023-12-08
2023-12-09 | Completato TP |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Completato TCS |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-10
2023-12-11
2023-12-12
2023-12-13 | Implementazione di codice |  |  | 1 | 1 | 1
| Stesura ODD |  |  | 1 | 1 | 1
| Design Pattern |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
2023-12-14 | Meeting Online |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-15
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18
2023-12-19 | Meeting Online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-23
2023-12-24 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-25
2023-12-26 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-27
2023-12-28 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-29
2023-12-30 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-31
2024-01-01
2024-01-02 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-03
2024-01-04 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-05
2024-01-06 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-07
2024-01-08 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-09
2024-01-10 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-11
2024-01-12 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-13
2024-01-14 | Testing di sistema TC_1.7 |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-15
2024-01-16 | Testing di unità U_5 |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-17
2024-01-18 | Meeting Online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25

## DArienzo
| lavoratore | 05121-13258 | D'Arienzo
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2023-10-20 | meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
| prima stesura del RAD |  |  | 2 | 2 | 2
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27 | modifica del RAD | Aggiunta sezione 2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30 | meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
| modifica del RAD | Aggiunta sezione 3 fatta dai membri del team |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-10-31
2023-11-01 | firma TC, PC, SS |  |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04 | RF |  |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
2023-11-05 | RNF |  |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
2023-11-06 | meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-07 | Scenari |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-08 | UC |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-09 | Class diagram |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-10 | Stesura Sistema Corrente |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
2023-11-11 | activity diagram SC |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
| modifica del RAD | Aggiunta sezione 3.1 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
2023-11-12 | UC Diagram |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| modifica del RAD | Aggiunta sezione 3.2 con i membri del team |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-13 | Statechart diagram |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| modifica del RAD | Aggiunta sezione 3.3 con i membri del team |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-14 | meeting online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| modifica del RAD | Aggiunta sezione 3.4 con i membri del team |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-15 | Sequence diagram |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
2023-11-16 | modifica del RAD | Aggiunta sezione 3.4.2 con i membri del team |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-17 | Mockup pt.1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-18 | Navigation path |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-19 | Mockup pt.2 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-20 | meeting online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-21 | modifica del RAD | Revisione dell'intero documento |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-22
2023-11-23 | modifica del RAD | Aggiunta sezione 3.4.2.2 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
2023-11-24 | modifica del RAD | Aggiunta sezione 3.4.3 con i membri del team |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-25 | modifica del RAD | Aggiunta sezione 3.4.3.2 dei membri del team |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
2023-11-26 | Design Goals |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
2023-11-27 | modifica del RAD + meeting | Aggiunta sezione 3.5 dei i membri del team |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-28 | modifica del RAD | Revisione dell'intero documento e aggiunta glossario |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
2023-11-29 | Deployment Diagram |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-30 | meeting online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-01
2023-12-02 | stesura del TCS | inizializzazione e completamento |  | 3 | 3 | 3
2023-12-03
2023-12-04
2023-12-05
2023-12-06 | continuo TCS | completamento finale |  | 1 | 1 | 1
2023-12-07
2023-12-08 | STESURA ODD |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11
2023-12-12 | Matrice di tracciabilità | inizializzazione e completamento |  | 1 | 1 | 1
2023-12-13
2023-12-14
2023-12-15
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18 | Implementazione | Bugfix sulla servlet del Login |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
2023-12-19
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22
2023-12-23 | Implementazione | Aggiunta delle pagine registrazione e raccolta dati |  | 1 | 1 | 1
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26 | Implementazione | Fine e bugfix delle pagine registrazione e login |  | 1 | 1 | 1
2023-12-27 | Implementazione | Minor fixes sulla pagina registrazione e alcuni CSS |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-28 | Implementazione | Aggiunta del front-end nella Homepage paziente |  | 1 | 1 | 1
2023-12-29 | Implementazione | Aggiunta della pagina per la prenotazione appuntamenti |  | 1 | 1 | 1
2023-12-30 | Implementazione | Studio delle servlet per la pagina prenotazione appuntamenti |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-31 | Implementazione | Implementazione servlet di aggiunta ed eliminazione |  | 1 | 1 | 1
2024-01-01 | Implementazione | Testing delle servlet in modo totale |  | 1 | 1 | 1
2024-01-02 | Implementazione | Fine testing delle servlet e cominciando il front-end |  | 1 | 1 | 1
2024-01-03 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-04 | Implementazione |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-05 | Implementazione |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-06
2024-01-07 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-08
2024-01-09 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-10 | Implementazione |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-11
2024-01-12 | Implementazione |  |  | 2 | 2 | 2
2024-01-13
2024-01-14 | testing |  |  | 2 | 2 | 2
2024-01-15
2024-01-16 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-17 | Meeting Online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-18 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-19
2024-01-20 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25

## Sparno
| lavoratore | 05121-14302 | Sparno
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2023-10-20 | meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30 | meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02 | firma TC, PC, SS |  |  | 0.16667 | 0.17 | 0.17
2023-11-03
2023-11-04 | RF |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-05 | RNF |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-06 | meeting online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-07 | Scenari |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-08 | UC |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-09 | Stesura stato corrente |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-10 | Activity Diagram Sist. Prop. |  |  | 0.33333 | 0.33 | 0.33
2023-11-11 | Inizio Stesura Class Diagram |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
2023-11-12 | UC Diagram |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-13 | Navigational Path |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
2023-11-14 | meeting online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-15 | Sequence Diagram |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-16 | Statechart Diagram |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-17 | MockUp UI pt.1 |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-18 | Revisione Navigational P. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-19 | Mockup UI pt.2 |  |  | 2 | 2 | 2
2023-11-20 | meeting online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-21
2023-11-22
2023-11-23
2023-11-24
2023-11-25 | Design goal |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-26
2023-11-27 | meeting in presenza |  |  | 1.5 | 0 | 0
| Schema Er |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-28 | Mapping |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Mapping Hardware-Software |  |  | 1 | 1 | 1
2023-11-29 | Dizionario dei dati |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-30
2023-12-01
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04
2023-12-05 | Continuo TP |  |  | 1.34 | 1.34 | 1.34
2023-12-06 | Continuo TCS |  |  | 1.34 | 1.34 | 1.34
2023-12-07
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10 | Stesura ODD |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-11
2023-12-12 | Matrice di tracciabilità |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-13 | Presentazione PP |  |  | 2 | 2 | 2
2023-12-14
2023-12-15
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18
2023-12-19
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22 | Identificazione delle interfacce |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
2023-12-23
2023-12-24 | Coding - Sessioni Login |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-25
2023-12-26 | Coding FE - Home Page Logopedista |  |  | 2 | 2 | 2
2023-12-27 | Coding BE - Home Page Logopedista |  |  | 3 | 3 | 3
2023-12-28 | Meeting Online |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-29 | Coding BE - Home Page Logopedista |  |  | 3 | 3 | 3
2023-12-30 | Coding FIX - Home Page Logopedista |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-31
2024-01-01
2024-01-02 | Coding FE - Paziente Vista Logopedista |  |  | 2 | 2 | 2
2024-01-03
2024-01-04
2024-01-05 | Coding BE - Paziente Vista Logopedista |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-06 | Coding BE - Gestione Patologie |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-07 | Coding FE - Gestione Patologie |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-08 | Coding FE - Invita Nuovo Paziente |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-09 | Coding FE - Andamento Esecizi |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-10 | Coding BE - Andamento Esecizi |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-11 | Coding BE - Raccomandazione Esercizi |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-12 | Coding FE - Raccomandazione Esercizi |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-13 | Coding FE - Raccomandazione AI |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-14 | Testing |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25

## Petrillo
| lavoratore | 05121-14122 | Petrillo
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2023-10-20 | meeting online |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-10-21 | Logo | Disegno Logo | Disegno del Logo per il sistema TalkAID | 0.83333 |  | 0.83
2023-10-22
2023-10-23 | Firma TC e SS | Firma Documenti | Firma dei documenti TC e SS per il sistema TalkAID | 0.083333 | 0.08 | 0.08
2023-10-24
2023-10-25 | Requisiti Funzionali | Scrittura Requisti Funzionali | Stesura dei Requisiti Funzionali per il sisstema TalkAID | 0.41667 | 0.42 | 0.42
2023-10-26 | Requisiti non Funzionali | Scrittura Requisti Non Funzionali | Stesura dei Requisiti Non Funzionali per il sisstema TalkAID | 0.42 | 0.42 | 0.42
2023-10-27
2023-10-28 | Scenari | Scrittura Scenari | Stesura degli Scenari del Sistema TalkAID | 1 | 1 | 1
2023-10-29 | Use Case | Scrittura degli UseCase | Scrittura dell'Use Case del sistema Talk AID scelto tra i diversi Reuisiti Funzionali scritti | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-10-30
2023-10-31 | Sistema Corrente | Scrittura del Sistema Corrente | Scrittura del Sistema corrente della prenotazione dell'appuntamento del logopedista tramite l'activity diagram | 0.41667 | 0.42 | 0.42
2023-11-01 | Introduzione RAD | Scrittura Introduzione RAD | Scrittura Dell'introduzione del RAD del sistema TalkAID | 0.45 | 0.45 | 0.45
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
2023-11-05
2023-11-06 | Use Case Diagram | Scrittura Use Case Diagram | Scrittura dell'Use Case tramite un diagramma per il sistema TalkAID | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-07
2023-11-08
2023-11-09
2023-11-10 | Class Diagram | Scrittura CLass Diagram | Scrittura del Class Diagram per il Sistema TalkAID | 2 | 1 | 1
2023-11-11
2023-11-12
2023-11-13
2023-11-14 | Statechart Diagram | Scrittura StateChart Diagram | Scrittura dello StateChart Diagram per l'oiperazioen di prenotazione del sistema TalkAID | 1 | 1 | 1
2023-11-15 | Sequence Diagram | Scrittura Sequence Diagram | Scrittura del Sequence Diagram per l'aiuto degli esercizi disponibile all'utilizzatore del sistema TalkAID | 0.33333 | 0.33 | 0.33
2023-11-16
2023-11-17
2023-11-18 | Mock-up | Scrittura Mock-up | Stesura del MockUP per una rappresentazione grafica | 2 | 2 | 2
2023-11-19
2023-11-20 | Path Navigazionale | Scrittrua del PAth Navigazionale | Scrittura del Path Navigazioenle del sistema TalkAID | 1 | 1 | 1
2023-11-21
2023-11-22
2023-11-23 | Design Goal | Scrittura Design Goal | Scrittura dei Design Goal per il sistema TalkAID | 0.41667 | 0.42 | 0.42
2023-11-24
2023-11-25
2023-11-26
2023-11-27 | Meeting in presenza |  |  | 1.5 | 0 | 0
2023-11-28 | Architetture dei Sistemi simili | Scrittura delle Architetture per Sistemi simili | Scrittura dell'architettura dei Sistemi simili | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-29 | Architettura del Sistema Proposto | Scrittura del Sistema Proposto | Scrittura del Sistema Proposto dei sistemi simili | 2 | 2 | 2
2023-11-30
2023-12-01
2023-12-02
2023-12-03 | Aggiunte sezioni sul TP |  |  | 2 | 2 | 2
2023-12-04
2023-12-05 | odd |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-06
2023-12-07 | Meeting online | Meeting online | Meeting online sulla piattaforma Discord per il sistema TalkAID | 1 | 1 | 1
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11
2023-12-12
2023-12-13
2023-12-14 | Meeting |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-15 | Studio implementazione registrazione audio per gli esercizi |  |  | 2 | 0 | 0
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18
2023-12-19 | Meeting |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-20 | Implementazione parte grafica User Area |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-21 | Implementazione parte grafica User Area |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-22 | Implementazione parte grafica User Area |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-23 | Implementazione parte logica User Area |  |  | 2 | 2 | 2
2023-12-24 | Implementazione parte logica User Area |  |  | 2 | 2 | 2
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27 | Implementazione parte logica User Area |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-28 | Implementazione parte logica User Area |  |  | 2 | 2 | 2
2023-12-29 | Implementazione parte logica User Area |  |  | 1 | 1 | 1
2023-12-30 | Implementazione parte logica User Area |  |  | 2 | 2 | 2
2023-12-31 | Implementazione parte logica User Area |  |  | 2 | 2 | 2
2024-01-01 | Implementazione parte logica User Area |  |  | 2 | 2 | 2
2024-01-02 | Scrittura Esercizi da proporre |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-03
2024-01-04 | Meeting |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-05 | Testing |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14 | Implementazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-15 | Pagina UserReport |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-16 | Pagina UserReport |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-17 | Pagina UserReport |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2024-01-18 | Manuale di Installazione |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-19 | Meeting |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-20 | Manuale utente |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-21 | Testing Incident Report |  |  | 1 | 1 | 1
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25